智能手表数据接入执行计划书

沐禾健康小程序 · 湖南青沐生命科技有限公司 · 2026年7月22日 · V1.0

# 一、背景与依据

本计划基于《智能手表API聚合平台调研报告》(2026-07-21)及其核实修正结论(2026-07-22 实际验证)制定。核实中发现原报告 5 处重要错误/过时,已在本计划中修正:

- Terra 实际支持高驰、松拓、华为、Amazfit 等 500+ 数据源(原报告称其仅 20+ 品牌且国产支持差),官网为 tryterra.co,运行正常;

- Validic 已于 2026 年 4 月开放免费开发者层(原报告称年费数万美元起),且 2026 年 6 月被 ChartSpan 收购;

- Junction 定价($0.50/用户/月,最低 $300/月)与设备支持声明属实,但 HealthKit/Health Connect 路线需原生 App,微信小程序不可用;

- Health Connect 在中国大陆国行手机(华为/小米/vivo/OPPO)基本不可用,不能作为国产品牌覆盖手段;

- 小米健康云仅对生态链企业及合作伙伴开放;微信运动为小程序标准能力且本项目已接入。

华为接入流程依据华为官方《运动健康服务接入审核流程》:联盟账号实名认证 → 测试权限(人工审核≤5/10 个工作日,100 用户上限)→ 验证权限商用(人工审核≤7/15 个工作日)。

# 二、总体路线

双轨并行:A 轨走聚合平台(覆盖佳明/高驰/松拓/华为国际版/Amazfit 等),B 轨走华为官方鸿蒙接入(覆盖国内华为用户);微信运动与文件导入/截图识别作为存量兜底。总周期约 10-12 周,起步成本 0 元(先零成本验证,签约后约 ¥2,900/月)。

# 三、分阶段执行清单

## 第一阶段(阶段0):决策确认 — 全部需签字

| 编号 | 任务 | 详细步骤 | 责任方 | 工期/签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 确认技术路线 | 以微信小程序为主。HealthKit/Health Connect 为原生 App SDK,小程序无法嵌入;Health Connect 在国行手机基本不可用。 | 老板+技术 | 1 天 / 签字 |
| 0.2 | 聚合平台选型 | 推荐 Terra(实测支持高驰/松拓/华为/Amazfit/佳明,500+ 数据源,$399/月起);备选 Junction($300/月起,不支持高驰)。 | 老板+技术 | 2 天 / 签字 |
| 0.3 | 预算审批 | Terra 约 ¥2,900/月 或 Junction 约 ¥2,200/月;可先零成本验证再签约。 | 老板/财务 | 1 天 / 签字 |
| 0.4 | 数据合规立项 | 健康数据出境属 PIPL 敏感个人信息:安全评估/标准合同 + 用户单独同意。商用硬性前置。 | 法务/老板 | 2-4 周 / 签字 |
| 0.5 | 华为接入立项 | 华为运动健康服务面向鸿蒙应用,需立项鸿蒙端采集 + 云端同步。 | 老板+技术 | 1 天 / 签字 |

## 第二阶段(阶段1):零成本验证(第 1-2 周)

| 编号 | 任务 | 详细步骤 | 责任方 | 工期/签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Validic 免费开发者层 | 自助注册(无合同/无信用卡),沙盒验证 700+ 设备数据质量。注意其 2026-06 被 ChartSpan 收购。 | 后端 | 3 天 |
| 1.2 | Terra 试用 | 注册 dashboard.tryterra.co,实测高驰/松拓/华为/佳明连通与 webhook。 | 后端 | 3 天 |
| 1.3 | 微信运动复核 | wx.getWeRunData 标准能力,项目已接入,回归验证。 | 前端 | 0.5 天 |
| 1.4 | 文件导入兜底回归 | 佳明 FIT / 华为 TCX / COROS FIT 导入链路回归。 | 后端 | 1 天 |
| 1.5 | 验证报告定选型 | 汇总实测结果,老板签字确认平台与档位。 | 技术负责人 | 1 天 / 签字 |

## 第三阶段(阶段2):华为官方接入(第 1-8 周,与阶段3并行)

| 编号 | 任务 | 详细步骤 | 责任方 | 工期/签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 注册联盟账号 | developer.huawei.com 注册企业开发者账号。 | 后端 | 0.5 天 |
| 2.2 | 企业实名认证 | 对公打款认证(约 3 个工作日):提交→华为打款→财务查金额→回填验证。 | 后端+财务 | 3 工作日 |
| 2.3 | 创建鸿蒙应用 | AppGallery Connect 创建 HarmonyOS 应用/元服务,取得 APP ID。 | 后端 | 0.5 天 |
| 2.4 | 测试权限材料 | 三件套:申请资料清单 + 企业介绍 + 隐私政策链接。定稿签字后提交。 | 后端+法务 | 3 天 / 签字 |
| 2.5 | 提交测试权限申请 | 人工审核:重点/战略伙伴≤5 个工作日,优质伙伴≤10 个工作日。测试期限 100 用户。 | 后端 | 5-15 工作日 |
| 2.6 | 开发联调 | 鸿蒙端采集→后端入库(dataSource: huawei_kit)→小程序展示。 | 前后端 | 2-3 周 |
| 2.7 | 商用验证材料 | 举证材料.zip + 应用上线 Checklist。定稿签字后提交。 | 后端 | 3 天 / 签字 |
| 2.8 | 提交验证权限申请 | 人工审核:重点/战略伙伴≤7 个工作日,优质伙伴≤15 个工作日。通过即正式商用。 | 后端 | 7-15 工作日 |
| 2.9 | 阶段验收 | 全链路真机验证通过,老板签字。 | 老板 | 0.5 天 / 签字 |

## 第四阶段(阶段3):聚合平台正式接入(第 3-8 周)

| 编号 | 任务 | 详细步骤 | 责任方 | 工期/签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 商务签约 | 与选定平台签约(合同/发票/代扣税/付款方式)。 | 老板/财务 | 1 周 / 签字 |
| 3.2 | Garmin 开发者计划 | 单独申请 Garmin Connect Developer Program,通过后配置 BYOO 凭证。 | 后端 | 2-4 周 |
| 3.3 | 后端接入 | webhook 接收 + 数据标准化入库 + 幂等去重。 | 后端 | 1-2 周 |
| 3.4 | 前端授权流程 | 小程序引导→H5 OAuth 授权(复用 H5 fallback 范式)→回看数据。 | 前端 | 1 周 |
| 3.5 | 灰度测试验收 | 内部 10-20 人多品牌实测,数据核对,老板签字。 | 全员 | 1 周 / 签字 |

## 第五阶段(阶段4):国产品牌补充(第 8 周起)

| 编号 | 任务 | 详细步骤 | 责任方 | 工期/签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 小米商务对接 | 小米健康云仅对生态链/合作伙伴开放,走商务渠道。 | 商务 | 不确定 |
| 4.2 | vivo/OPPO 对接 | 未见公开自助入口,按合作伙伴制商务对接。 | 商务 | 不确定 |
| 4.3 | 宜准邮件对接 | 无公开 API,邮件洽谈。 | 商务 | 不确定 |
| 4.4 | 无 API 兜底 | 截图识别 + 文件导入,已具备。 | 后端 | 已具备 |

## 第六阶段(阶段5):上线与总验收

| 编号 | 任务 | 详细步骤 | 责任方 | 工期/签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 全链路真机验证 | 各品牌→入库→今日页/月报/AI 教练消费全链路回归。 | 测试 | 1 周 |
| 5.2 | 合规复核 | 隐私政策更新 + 单独同意弹窗 + 撤回授权入口,法务签字。 | 法务 | 3 天 / 签字 |
| 5.3 | 生产部署监控 | 部署、告警、同步失败重试监控。 | 后端 | 2 天 |
| 5.4 | 项目总验收 | 老板总验收签字,转入运营。 | 老板 | 0.5 天 / 签字 |

# 四、关键决策与里程碑签字确认表

以下 13 项须由责任人签字确认后方可进入后续步骤。签字栏留白供手写。

| 编号 | 事项 | 确认内容 | 责任人 | 签字 / 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 技术路线确认 | 以微信小程序为主,原生 App 路线暂缓 | 技术负责人 |  |
| 0.2 | 聚合平台选型 | 选定 Terra / Junction / Validic(圈选)及档位 | 老板 |  |
| 0.3 | 预算审批 | 月度订阅费批准:¥________/月 | 老板/财务 |  |
| 0.4 | 合规立项 | 健康数据出境 PIPL 评估方案批准 | 法务 |  |
| 0.5 | 华为接入立项 | 鸿蒙应用开发立项批准 | 老板 |  |
| 1.5 | 阶段1验收 | 零成本验证报告确认,选型定稿 | 老板 |  |
| 2.4 | 华为测试材料定稿 | 资料清单/企业介绍/隐私政策三件套 | 技术+法务 |  |
| 2.7 | 华为商用材料定稿 | 举证材料.zip + 上线 Checklist | 技术负责人 |  |
| 2.9 | 阶段2验收 | 华为数据全链路验证通过 | 老板 |  |
| 3.1 | 聚合平台签约 | 合同条款与付款方式确认 | 老板/财务 |  |
| 3.5 | 阶段3验收 | 聚合平台灰度测试通过 | 老板 |  |
| 5.2 | 合规复核 | 隐私政策/用户同意/撤回授权确认 | 法务 |  |
| 5.4 | 项目总验收 | 全部品牌接入验收,转运营 | 老板 |  |

# 五、审批

本计划书经以下人员审批后生效:

编制人(技术负责人):                    签字:__________________    日期:____________

审核人(法务/合规):                    签字:__________________    日期:____________

批准人(总经理):                    签字:__________________    日期:____________

附:风险提示 — ①华为审核被驳回需修改重审,工期顺延;②聚合平台数据出境合规未过前不得生产放量;③小米/vivo/OPPO 为商务对接制,不设承诺时间;④汇率与平台调价风险。