## 总览
智能手表数据接入执行计划 — 总览
项目:沐禾健康(青沐生命科技) ¦ 编制:2026-07-22 ¦ 依据:聚合平台调研报告核实修正版(实际验证于 2026-07-22)
阶段 | 目标 | 任务数 | 已完成 | 完成率 | 需签字项数
阶段0 决策确认 | 技术路线/平台选型/预算/合规/华为立项 5 项决策签字 | 5 | 0 | 0% | 5
阶段1 零成本验证 | Validic 免费层+Terra 试用实测,签字定选型 | 5 | 1 | 20% | 1
阶段2 华为官方接入 | 按华为审核流程图走完 测试权限→商用验证 全流程 | 9 | 0 | 0% | 3
阶段3 聚合平台接入 | 签约→Garmin 开发者计划→后端 webhook→前端授权→灰度 | 5 | 0 | 0% | 2
阶段4 国产品牌补充 | 小米/vivo/OPPO/宜准商务对接+兜底方案 | 4 | 1 | 25% | 0
阶段5 上线验收 | 全链路验证/合规复核/部署/总验收 | 4 | 0 | 0% | 2
合计 |  | 32 | 2 | 6.25% | 13
使用说明(可编辑单元格)
1. 在「任务清单」表只需维护:状态(未开始/进行中/已完成/受阻)、签字人、签字日期、备注 四列;其余列为计划基线。
2. 黄色底纹「需签字确认=是」的任务,完成时必须在「签字确认」表对应行签字。
3. 本表完成率由公式自动计算,勿手改。
4. 工期为估算;华为审核时长以官方口径为准,被驳回需重新计时。

## 任务清单
编号 | 阶段 | 任务 | 详细步骤/说明 | 责任方 | 前置依赖 | 预计工期 | 状态 | 需签字确认 | 签字人 | 签字日期 | 备注
0.1 | 阶段0 决策确认 | 确认技术路线 | 确认以微信小程序为主。注意:Junction/Validic 的 Apple HealthKit 与 Android Health Connect 均为原生 App SDK,小程序无法嵌入;且 Health Connect 依赖 Google 框架,国行手机(华为/小米/vivo/OPPO)基本不可用。如未来做原生 App 再启用该路线。 | 老板+技术 | — | 1 天 | 未开始 | 是 |  |  | 核实结论 2026-07-22
0.2 | 阶段0 决策确认 | 聚合平台选型 | 推荐 Terra(tryterra.co):实测集成列表含高驰 COROS、松拓 Suunto、华为、Zepp/Amazfit、佳明、Strava,500+ 数据源,$399/月起(年付),SOC2+HIPAA+GDPR。备选 Junction($0.50/用户/月,最低 $300/月,但不支持高驰,小米/松拓仅计划中)。 | 老板+技术 | 0.1 | 2 天 | 未开始 | 是 |  |  | 原报告推荐 Junction,核实后改推 Terra
0.3 | 阶段0 决策确认 | 预算审批 | Terra 约 ¥2,900/月(年付)或 Junction 约 ¥2,200/月起;亦可先走阶段1零成本验证再签约。 | 老板/财务 | 0.2 | 1 天 | 未开始 | 是
0.4 | 阶段0 决策确认 | 数据合规立项 | 聚合平台服务器均在海外,运动健康数据属 PIPL 敏感个人信息,出境需安全评估/标准合同+单独同意。商用前必须完成,建议与阶段1并行启动。 | 法务/老板 | 0.1 | 2-4 周 | 未开始 | 是 |  |  | 原报告未提,属硬性前置
0.5 | 阶段0 决策确认 | 华为官方接入立项 | 华为运动健康服务现面向鸿蒙应用(需创建 HarmonyOS 应用/元服务取得 APP ID),纯小程序不能直接用。确认是否立项做鸿蒙端采集+云端同步。 | 老板+技术 | 0.1 | 1 天 | 未开始 | 是
1.1 | 阶段1 零成本验证 | 注册 Validic 免费开发者层 | 2026-04 起 Validic 开放免费自助注册(无合同/无信用卡),700+ 设备。沙盒验证数据字段与质量。注意:2026-06 已被 ChartSpan 收购,长期政策留意。 | 后端 | 0.2 | 3 天 | 未开始 | 否 |  |  | validic.com/inform-signup
1.2 | 阶段1 零成本验证 | 注册 Terra 试用 | dashboard.tryterra.co 注册,实测高驰/松拓/华为/佳明连通性、数据字段、webhook 推送。 | 后端 | 0.2 | 3 天 | 未开始 | 否
1.3 | 阶段1 零成本验证 | 微信运动数据复核 | 小程序 wx.getWeRunData 为标准能力,无需申请周期,项目已接入(utils/werun.ts),回归验证即可。 | 前端 | — | 0.5 天 | 已完成 | 否 |  |  | 示例行:已有能力
1.4 | 阶段1 零成本验证 | 文件导入兜底回归 | 回归现有佳明 FIT / 华为 TCX(V0.2.47,1633 活动)/ COROS FIT 导入链路,作为无 API 品牌兜底。 | 后端 | — | 1 天 | 未开始 | 否
1.5 | 阶段1 零成本验证 | 输出验证报告并确认选型 | 汇总 1.1-1.4 实测结果,老板签字确认最终平台与签约档位。 | 技术负责人 | 1.1-1.4 | 1 天 | 未开始 | 是 |  |  | 阶段1里程碑
2.1 | 阶段2 华为官方接入 | 注册联盟开发者账号 | developer.huawei.com 注册华为开发者联盟账号(企业类型)。 | 后端 | 0.5 | 0.5 天 | 未开始 | 否
2.2 | 阶段2 华为官方接入 | 企业实名认证 | 推荐企业对公账号打款认证:提交→华为向对公账户打款→财务查询金额→回填验证。评审约 3 个工作日(人工审核认证约 2 个工作日)。 | 后端+财务 | 2.1 | 3 工作日 | 未开始 | 否 |  |  | 需财务配合查打款金额
2.3 | 阶段2 华为官方接入 | 创建 HarmonyOS 应用/元服务 | AppGallery Connect 创建鸿蒙应用/元服务,取得 APP ID。 | 后端 | 2.2 | 0.5 天 | 未开始 | 否
2.4 | 阶段2 华为官方接入 | 准备测试权限申请材料 | 三件套:①运动健康服务申请资料清单 ②企业介绍材料 ③隐私政策链接(需含华为数据使用声明)。内部评审后提交。 | 后端+法务 | 2.3 | 3 天 | 未开始 | 是 |  |  | 材料定稿需签字
2.5 | 阶段2 华为官方接入 | 提交测试权限申请 | 申请数据测试权限,人工审核:重点/战略伙伴≤5 个工作日,优质伙伴≤10 个工作日(官方通用口径约 15 个工作日)。测试期用户上限 100 人。 | 后端 | 2.4 | 5-15 工作日 | 未开始 | 否 |  |  | 被驳回需修改重审
2.6 | 阶段2 华为官方接入 | 开发联调 | 鸿蒙端采集运动健康数据→同步到 qingmulife.cn 后端→小程序展示。dataSource 新增 huawei_kit。 | 前后端 | 2.5 | 2-3 周 | 未开始 | 否
2.7 | 阶段2 华为官方接入 | 准备商用验证材料 | 两件套:①举证材料.zip(功能演示视频+自检截图) ②应用上线 Checklist。内部评审后提交。 | 后端 | 2.6 | 3 天 | 未开始 | 是 |  |  | 材料定稿需签字
2.8 | 阶段2 华为官方接入 | 提交验证权限申请并商用 | 人工审核:重点/战略伙伴≤7 个工作日,优质伙伴≤15 个工作日。通过后解除 100 用户限制,正式商用。 | 后端 | 2.7 | 7-15 工作日 | 未开始 | 否
2.9 | 阶段2 华为官方接入 | 阶段验收 | 华为数据全链路真机验证通过,老板签字验收。 | 老板 | 2.8 | 0.5 天 | 未开始 | 是 |  |  | 阶段2里程碑
3.1 | 阶段3 聚合平台接入 | 商务签约 | 与选定平台(Terra/Junction)签约:合同、发票(海外服务商注意代扣税)、支付方式。 | 老板/财务 | 1.5,0.4 | 1 周 | 未开始 | 是
3.2 | 阶段3 聚合平台接入 | 申请 Garmin 开发者计划 | 佳明需单独申请 Garmin Connect Developer Program(免费,商业资质审核),通过后在聚合平台配置 BYOO 凭证。 | 后端 | 3.1 | 2-4 周 | 未开始 | 否 |  |  | developer.garmin.com
3.3 | 阶段3 聚合平台接入 | 后端接入 | webhook 接收+数据标准化映射到 Checkin/睡眠/心率表,dataSource 扩展(terra_garmin/terra_coros 等),幂等去重(复用 V0.2.60 范式)。 | 后端 | 3.1 | 1-2 周 | 未开始 | 否
3.4 | 阶段3 聚合平台接入 | 前端授权流程 | 小程序内引导→H5 页完成平台 OAuth 授权(复用 V0.2.63 H5 fallback 范式)→回小程序查看数据。 | 前端 | 3.3 | 1 周 | 未开始 | 否
3.5 | 阶段3 聚合平台接入 | 灰度测试与验收 | 内部 10-20 人多品牌手表实测→数据准确性核对→老板签字验收。 | 全员 | 3.4 | 1 周 | 未开始 | 是 |  |  | 阶段3里程碑
4.1 | 阶段4 国产品牌补充 | 小米商务对接 | 小米健康云开放平台目前仅对生态链企业及合作伙伴开放,需商务渠道对接,非自助申请。 | 商务 | 3.5 | 不确定 | 未开始 | 否 |  |  | 核实修正:原报告称2-4周自助申请有误
4.2 | 阶段4 国产品牌补充 | vivo/OPPO 商务对接 | 两家健康开放平台未见公开自助申请入口,大概率合作伙伴制,商务对接。 | 商务 | 3.5 | 不确定 | 未开始 | 否
4.3 | 阶段4 国产品牌补充 | 宜准邮件对接 | 无公开 API,邮件商务洽谈。 | 商务 | 3.5 | 不确定 | 未开始 | 否
4.4 | 阶段4 国产品牌补充 | 无 API 品牌兜底 | 截图识别(已有 interpret screenshot V0.2.57-63)+ 文件导入,覆盖一切拿不到 API 的品牌。 | 后端 | — | 已具备 | 已完成 | 否
5.1 | 阶段5 上线验收 | 全链路真机验证 | 各品牌手表→数据入库→今日页/月报/AI 教练消费,全链路真机回归。 | 测试 | 3.5,2.9 | 1 周 | 未开始 | 否
5.2 | 阶段5 上线验收 | 合规复核 | 隐私政策更新(列明第三方平台与出境情况)、用户单独同意弹窗、撤回授权入口。法务签字。 | 法务 | 0.4,5.1 | 3 天 | 未开始 | 是
5.3 | 阶段5 上线验收 | 生产部署与监控 | 部署、告警、数据同步失败重试监控。 | 后端 | 5.1 | 2 天 | 未开始 | 否
5.4 | 阶段5 上线验收 | 项目总验收 | 老板总验收签字,项目转入运营。 | 老板 | 5.2,5.3 | 0.5 天 | 未开始 | 是 |  |  | 项目里程碑

## 签字确认
关键决策与里程碑签字确认表
编号 | 事项 | 确认内容 | 责任人 | 负责人签字/日期 | 审批人签字/日期 | 状态
0.1 | 技术路线确认 | 以微信小程序为主,原生 App SDK 路线暂缓 | 技术负责人 |  |  | 未签
0.2 | 聚合平台选型 | 选定 Terra / Junction / Validic(圈选)及套餐档位 | 老板 |  |  | 未签
0.3 | 预算审批 | 月度订阅费用批准:¥______/月 | 老板/财务 |  |  | 未签
0.4 | 合规立项 | 健康数据出境 PIPL 评估方案批准 | 法务 |  |  | 未签
0.5 | 华为接入立项 | 鸿蒙应用开发立项批准 | 老板 |  |  | 未签
1.5 | 阶段1验收 | 零成本验证报告确认,最终选型定稿 | 老板 |  |  | 未签
2.4 | 华为测试材料定稿 | 申请资料清单/企业介绍/隐私政策三件套 | 技术+法务 |  |  | 未签
2.7 | 华为商用材料定稿 | 举证材料.zip + 上线 Checklist | 技术负责人 |  |  | 未签
2.9 | 阶段2验收 | 华为数据全链路验证通过 | 老板 |  |  | 未签
3.1 | 聚合平台签约 | 合同条款与付款方式确认 | 老板/财务 |  |  | 未签
3.5 | 阶段3验收 | 聚合平台灰度测试通过 | 老板 |  |  | 未签
5.2 | 合规复核 | 隐私政策/用户同意/撤回授权上线确认 | 法务 |  |  | 未签
5.4 | 项目总验收 | 全部品牌接入验收,项目转运营 | 老板 |  |  | 未签
说明:黄色栏为手写/电子签字区;「状态」改为 已签 后,请同步更新「任务清单」对应行。